广东财经大学广州校区2026-2027年度零星维修工程

项目采购需求

第一部分 采购需求概况

一、项目概述

（一）项目名称：广东财经大学广州校区2026-2027年度零星维修工程

（二）项目属性：本项目采购标的对应行业为：建筑业。本项目专门面向中小企业采购。

（三）项目预算：年度零星维修工程预算总额为110万元。本项目累计结算金额不得超过合同金额，超出部分由中标人承担。

（四）合同期限：自合同签订之日起一年，或未到一年但累计结算金额达到110万元时，合同自动终止。具体维修任务的工期以采购人下达的任务单要求为准。

（五）发包方式：本项目采用综合单价包干方式，中标人包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包建筑垃圾清运等。本项目不允许转包和分包，否则视为中标人严重违约，采购人有权单方终止合同。

（六）投标人资格：

（1）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人必须具有有效期内的建筑工程施工总承包资质，首次响应文件提供证书复印件；

（3）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，首次报价响应文件提供证书复印件；

（4）投标人拟担任本工程项目负责人的人员须具备二级（或以上）建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书，首次报价响应文件提供有效证书复印件；

（5）投标人拟担任本工程项目专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（综合类C3），首次报价响应文件提供有效证书复印件。项目负责人和专职安全员不为同一人。

二、项目范围和内容

（一）单项工程限额

本项目适用单项造价在1万元（不含1万元）以下的建筑土木维修类、水电及相关设施维修类等零星维修工程，以及单项造价在3万元（不含3万元）以下的应急抢修工程。

（二）维修内容范围

包括但不限于以下类别：

（1）建筑土木维修类：门、窗制作与维修；墙、天棚铲灰、刮腻子及油漆；天棚吊顶（含石膏板、铝扣板等）；墙、楼地面块料维修（含木地板、静电地板等）；厕所、卫生间、洗手台、下水道维修；屋面及墙体渗漏维修；栏杆、围墙维修；校园道路路面维修；雨污水井维修，基础设施设备维修。

（2）水电及相关设施维修类：供水管网及附属设施设备的工程维修；供电线路及附属设施设备的工程维修；排水排污管道及附属设施设备的工程维修；路灯、楼道灯、景观灯等照明设施的工程维修。

（3）不属于本项目范围的维修：不包含采购人物业公司负责范围内的单件维修材料费500元及以下零星维修项目（土建工程类除外）。不属于本项目范围的维修由采购人另行安排实施。

（三）维修范围

广州校区教学、办公楼宇；广州校区学生宿舍；广州校区公共区域（含道路、广场、绿化区等）；校园内家属区住宅楼公共区域；广州市内其他学校管理的公有住房（含珠江嘉苑、棠悦花苑、聚德小区、华师高教新村、赤岗、江南大道等）。

上述区域涉及家属区及校外公有住房的，中标人须按照采购人指定的时间、地点及操作规程进行维修服务。

（四）项目特点说明

（1）施工地点分散：项目散布于校园各楼栋、楼层及广州市内其他校属产权公有住房，点多面广，中标人须具备良好的协调和调度能力。

（2）单项造价低、所涉专业多：零星维修单项造价较低，且涉及建筑工程、给排水、电气工程等多个专业，施工人工费占比较高，中标人须具备多专业综合施工能力。

（3）应急抢修要求高：爆水管维修、路面塌陷、供电线路故障排查等应急抢修项目，中标人须按采购人要求在规定时限内完成抢修。

（4）校园环境特殊：高校校园内人员密集、教学活动频繁，施工时间需配合学校教学安排，寒暑假期间部分项目可能集中实施，中标人须做好人员调配计划。

三、服务响应要求

（一）基本响应机制

（1）安排专人24小时受理学校后勤维修服务平台或电话报修任务，做好派单、跟单、现场协调、沟通及反馈工作。

（2）建立维修服务台账，记录每单维修任务的接单时间、派单人员、到场时间、完成时间、维修内容、材料使用、报修人确认等信息。

（二）响应时间标准

★（1）一般维修任务：接到采购人维修报修平台或电话报修任务后，须在30分钟内响应接单、2小时内到场勘察，48小时内修复。

★（2）抢修项目（包括但不限于水管抢修、电路系统抢修、路面塌陷、供电线路故障排查等）：接到抢修通知后须在1小时内安排施工人员到场抢修。

（3）中标人应配备相应的施工设备、工具及常用的水电材料。单次报修维修项目多、非常规尺寸材料需定制等原因无法在48小时内完成的，须及时向报修人及业务管理部门说明情况，确定合理完成时间，做好服务反馈工作。

（三）施工时间管理

维修施工时间一般安排在教学非集中时段进行，不影响正常教学活动。确需在教学时间施工的，须经采购人批准。遇学校考试、重大活动等特殊情况，须根据采购人要求调整施工时间。

第二部分 技术及人员要求

一、项目部人员架构要求

★（一）项目负责人：配备项目负责人1名，项目负责人不得同时在其他在建工程项目担任项目负责人。

★（二）专职安全员：配备专职安全员1名，专职安全员和项目负责人不得为同一人。

（三）其他项目管理人员

拟派本项目的施工管理架构人员至少还应配备以下岗位：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 职责要求 | 职称要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 1名 | 负责维修方案的技术审核 | 具备建筑工程相关专业中级（或以上）工程师职称 |
| 2 | 土建专业工程师 | 1名 | 负责建筑、结构、装饰等专业施工技术指导 | 具备建筑工程相关专业中级（或以上）工程师职称 |
| 3 | 水电专业工程师 | 1名 | 负责给排水、强弱电等专业施工技术指导 | 具备机电工程或给排水相关专业中级（或以上）工程师职称 |
| 4 | 造价工程师 | 1名 | 负责工程预算编制与结算 | 具备二级（或以上）注册造价工程师执业资格 |
| 5 | 施工员 | 1名 | 负责接单、安排维修、现场管理、计量等 | 持有建设行政主管部门颁发的施工员岗位证书（或培训合格证） |
| 6 | 质量员 | 1名 | 负责维修工程质量检查 | 持有建设行政主管部门颁发的质量员岗位证书（或培训合格证） |
| 7 | 资料员 | 1名 | 负责维修档案及资料管理 | 持有建设行政主管部门颁发的资料员岗位证书（或培训合格证） |
| 8 | 材料员 | 1名 | 负责材料验收及仓储管理 | 持有建设行政主管部门颁发的材料员岗位证书（或培训合格证） |

注：1.以上管理人员中，施工员接到应急抢修任务后须在30分钟内到达现场。

2.提供人员清单、相关证书复印件（如有）及投标截止日前6个月内任意1个月在投标人单位购买社保的证明材料复印件（退休返聘人员须提供聘用合同复印件）。

（四）现场驻点人员

★（1）专业技术工人不少于2人，应包括水电工（持证）、泥水工、木工等工种。现场常驻人员应全年在岗待命。

（2）采购人有权根据维修实际情况要求中标人适当增加现场施工人员，中标人不得拒绝。

（五）人员管理规范

（1）项目部人员须严格遵守采购人的一切规章制度，统一佩戴工作证上岗，文明礼貌服务。

（2）中标人应当为其项目工作人员购买人身意外伤害保险。员工发生工伤事故或违法行为由中标人自行负责，与采购人无关。

（3）中标人应依法聘用人员，工资待遇不得低于当地政府的最低工资待遇标准，妥善处理劳资纠纷问题。若因中标人拖欠工资、不为员工购买社会保险等原因引起劳资纠纷，所有责任由中标人负责。

（4）项目部人员名单、人身意外伤害保险单（复印件）、特种作业人员证件（复印件）等材料应及时报采购人备案，如有变动及时申报。

二、安全文明施工要求

（一）安全施工管理

（1）中标人须遵守工程建设、维修的安全生产有关规范、规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受采购人的依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（2）施工前应严格做好全面细致的现场勘验与专业评估，涉及固定资产、消防设施、信息设备等时，应第一时间与采购人取得联系，详细说明现场实际情况，协商后续处理方案。

（3）施工过程中要做好工程范围的安全防护措施，设专人在现场负责交通、水电、防坠落、防坍塌、防机械伤害、防火等全面的施工安全。出现因施工原因造成的安全事故，全部责任由中标人自行承担。

（4）高空作业人员须持有有效资质，特种作业人员须持有效的执业资格证书。

（二）文明施工管理

（1）在维修工作期间，必须放置醒目的标牌提示或张贴安全告示通知、标语，做好施工围蔽。

（2）施工过程中自行清理维修垃圾，保持校园、校舍清洁卫生，建筑垃圾应及时清运干净。

（3）施工所用的机械工具由中标人自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走。

（4）在施工中需要破坏道路、管网等小市政设施、绿地或其他绿化设施的，须向采购人报请备案，施工完毕必须恢复原状。否则，恢复工作由采购人另行安排实施，费用由中标人承担。

（5）施工人员需妥善保护采购人的设备及现场摆放的办公家具、设备等，如造成损失，须照价赔偿。未经办理任何手续，不得擅自拆改采购人原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由中标人负责修复并承担损失。

（三）施工环境管理

（1）施工现场应采取有效措施做好防尘降噪，减少对校园学习、生活的影响。

（2）施工区域应与师生活动区域有效隔离，设置安全警示标志。

（3）易燃易爆物品应分类存放并设置明显警示标志，配备相应消防器材。仓库内电气线路敷设须符合安全规范，不得私拉乱接，确保应急疏散通畅。

三、质量管理要求

（一）质量标准

（1）工程质量严格按照国家、广东省、广州市及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到合格标准。

（2）工程达不到合格标准的，由中标人无偿返修并承担由此造成的损失和责任。

（二）隐蔽工程管理

隐蔽工程和拆除工程等施工后无法看到或测量的项目，须在施工过程中同步留存影像佐证材料（含实施前原状、施工阶段、完工状态），关键工序、隐蔽部位、变更节点及验收环节均需拍摄记录，作为结算审核的必备依据。隐蔽工程须经验收签证后方可覆盖，否则该部分不计入工程结算。

（三）影像资料管理

工程及维修实施全过程须同步留存对应影像佐证材料，包括但不限于：维修前现场原状照片、施工过程关键节点照片、完工后效果照片、隐蔽工程验收照片等。影像资料应与维修报修单对应归档，作为验收和结算的必备依据。

四、材料管理要求

（一）材料质量总体要求

（1）中标人施工所用材料须经采购人确认后方可使用，须为国家认证合格产品，符合国家规定的标准和质量要求，符合国家的环保标准。

（2）维修材料须符合现行国家、行业及地方相关质量标准与技术规范，确保材料性能稳定、可靠，满足工程项目维修后的使用功能及耐久性要求。

（3）严禁使用国家明令淘汰、禁止使用或不符合质量标准的材料。投标人应提供完整的材料质量证明文件，如产品合格证、质量检验报告、性能检测报告、生产许可证等，且文件信息应真实、有效、可追溯。

（二）主要材料品牌要求

（1）中标人须重点保障维修常用材料的质量，主要材料包括：防水材料、油漆、瓷砖、电线、开关、插座、水龙头、灯具。投标人须在投标文件中详细列出以上主要维修材料的品牌，至少提供1个主品牌，另外可以提供不超过2个同档次可选品牌。

（2）为确保维修常用材料的质量，中标人提供的品牌应相当于或优于主要材料的参考品牌（详见附件1“主要材料参考品牌表”）。

★（3）中标人承诺在所有零星维修工程中，若涉及强制节能产品的材料，须使用具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证的产品。具体强制节能产品清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。报价响应文件须提供承诺函。

（三）材料验收要求

（1）中标人采购前报样板供采购人选择，所选购的材料须有产品合格证、生产许可证等证明材料且能满足消防、环保要求。

（2）若涉及强制节能产品的材料，须使用节能标志产品认证的产品。用水器具须达到国家2级以上水效标准，灯具须为节能产品。

（3）如有材料以次充好情形，经发现情况属实，按违约责任相关处罚条款执行，并责令更换合格材料。

第三部分 商务要求

一、投标报价要求

（1）投标人报价应按照采购人提供的《广州校区2026-2027年度零星维修工程项目综合单价表》（详见附件2）列明的项目名称及项目特征描述等内容，在清单中“全费用综合单价”的基础上，报一个投标折扣率。投标折扣率在0.00%—100%范围内取值，超出此范围报价无效，并最多保留小数点后两位。

（2）投标人应对综合单价表所有维修项目内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。投标人不需对合同总价进行报价。

（3）投标人应按统一折扣率形式报价。结算时，该项目的结算单价=采购需求附件《综合单价表》中的全费用综合单价 × 中标折扣率。例如：某中标人以折扣率80%进行报价，楼（地）面涂膜防水每平方米的结算单价为62.66元（该项目的综合单价78.32元×投标折扣率80%=62.66元）。

（4）报价人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整带来的风险，此报价今后结算不作调整。

二、结算方式

（一）综合单价表内项目

《广州校区2026-2027年度零星维修工程项目综合单价表》内的项目，结算单价 = 采购需求附件《综合单价表》中的全费用综合单价 × 中标折扣率，该中标折扣率在合同期内固定不变。

（二）综合单价表外项目

综合单价表中没有相同或类似的项目，中标人进行维修后提交结算清单，经采购人委托的具有相应资质的第三方咨询公司进行结算审核。审核依据：按照最新的国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省建筑及装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》计价，并按投标报价下浮率下浮。

人工、机械台班价格按施工当期广州建设工程造价管理站发布的价格执行，材料设备价格按以下优先顺序确定：

（1）按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

（2）按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；

（3）按施工当期项目所在地建设工程材料（设备）厂商价格信息对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算；

（4）如工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由中标人按照市场报价，经采购人审定后作为结算单价。

（三）无定额项目

工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，中标人应按照施工当期的市场价格编制结算，送采购人审定后作为结算依据，措施项目费、预算包干费不再额外计取。

（四）复杂紧急抢修项目

针对复杂紧急抢修等项目，采购人根据现场情况，采取议价方式确定结算价格。

（五）费用包干说明

综合单价表中及表外经采购人审定后的维修项目结算单价均为完成一个规定清单项目特征描述所需的人工费、材料费、机具费、措施费、企业管理费、利润、税金以及一定范围内的风险费用，包工包料、包材料运输搬运、包人工二次搬运、包机械、包质量、包工期、包安全、包施工过程成品保护、包施工过程卫生保洁、包调试、包施工后卫生清理、包文明施工、包竣工验收、包税金以及一定范围内的风险费用，结算过程中不再另外支付所包含的项目费用。

（六）新计价标准适用

合同实行期间若广东省相关政府部门发布新的计价标准和计价办法，则按新发布的计价标准和计价办法执行。

（七）结算资料要求

隐蔽工程和拆除工程等施工后无法看到或测量的项目结算时须提供验收记录和签证单等资料，影像佐证材料归档齐全，否则不给予结算。

（八）送审造价控制

中标人须按实际情况报送工程结算，如报送的结算价超过最终审定的结算价10%以上（含10%），则中标人须承担该工程结算全部的审核费用（以采购人委托的第三方造价咨询单位开具的发票为准）。

三、支付方式

（1）预付款支付：签订合同后15日内，支付合同价金额的30%为预付款。预付款抵扣：采购人对当期应付结算款，实行预付款优先全额抵扣原则。先将当期应付结算款全额冲抵未抵扣完毕的预付款，冲抵后有剩余的预付款，结转至下一结算周期继续抵扣；当期应付结算款冲抵预付款后仍有余额的，采购人在收到成交中标人开具的工程发票后10个工作日支付该部分剩余款项。

（2）每两个月结算、付款一次：中标人每奇数月开始10日内向采购人提供上两个月已完成工程的结算资料，经采购人组织验收合格后，采购人委托第三方造价咨询单位审核，经双方确认后，采购人在收到中标人开具的工程发票后10个工作日内支付款项（遇寒假顺延），具体支付时间以学校财务部门办结时效为准。

（3）中标人应积极配合采购人完成工程量及单价的核准工作，项目结算由采购人委托具有相应资质公司进行结算审核，以审核的结算价进行结算。

（4）因中标人结算资料提交延误或不符合要求造成的损失，全部由中标人自行承担。

四、履约保证金

本项目履约保证金为项目采购预算总额的3%。中标人在合同签订后15个工作日内缴纳到采购人指定账户。履约保证金用于保证合同期限内中标人承接的所有项目。履约保证金在合同期满且所有项目验收合格后无息退还。

五、质量保修期

（1）本项目质量保修期为2年（其中防水项目质量保修期为5年），自项目验收合格之日起计算，质量保修期内属于施工质量问题，由中标人免费维修。

（2）本项目质量保证金为项目采购预算总额的3%。中标人在合同履约验收后15个工作日内缴纳到采购人指定账户。

（3）质保响应时间：质保期内需要返修的，中标人在接到采购人通知后2小时内响应，48小时内返修；属于紧急抢修情况的，须在接到通知后1小时内到达现场抢修，费用由中标人负责。

（4）若中标人接到通知后48小时内没有安排返修的，或紧急抢修项目1小时内无法到达现场抢修的，采购人有权另行委托第三方进行维修，所发生的费用在质量保证金中扣除。

六、应急响应补充要求

（1）在周六日、节假日、大型活动日、寒暑假及应急情况下，中标人应无条件配合采购人要求进行维修，按采购人要求的工期保质保量完工。

（2）中标人在校内施工期内须做好与校内各部门的协调工作，项目完工后须完成施工现场的清理、清运。

（3）对于学校要求整改的事项，中标人须及时进行有效的整改。

七、项目支持条件

（1）采购人在学校房屋场地资源充足情况下，可免费提供仓库1间或指定空地，用于放置维修工器具等材料（不得挪作他用；如场地资源不足，另行协商解决）。

（2）采购人在学校房屋资源充足情况下，可有偿提供校内24小时值班住房1间，按学校规定办理入住手续并交纳房屋租金、水电等费用。

（3）施工用水、用电的管线由中标人根据维修需要自行解决，采购人提供水电接驳点。

八、项目验收要求

（1）零星维修项目参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，须达到合格标准。

（2）每两个月组织验收一次，项目维修完成后，中标人按规定整理《广东财经大学后勤维修报修单》给用户签名确认，并于每奇数月开始10日内提交上两个月的《广东财经大学后勤维修报修单》和《工程结算表》及验收申请等资料报采购人业务主管部门审核，采购人收齐验收资料后组织验收，验收合格时间以业务主管部门签字确认为准。

（3）若验收不合格，中标人在采购人限定的期限内返修后再进行验收，直至符合要求为止，以最后验收合格的日期为竣工日期。

第四部分 合同管理与违约处理

一、履约过程监督机制

采购人对中标人的履约情况实施日常监督考核。日常监督中发现违规违约行为的，可当场明确违规违约事实、扣分及对应违约金金额，并按约定进行处理。

二、违约责任

（一）采购人责任

出现以下情形的，其损失由采购人承担，工期顺延：

（1）采购人不在约定时间内交出施工场地、水电接驳点；

（2）采购人不按合同约定支付工程款；

（3）变更导致工期延误的。

（二）中标人违约责任

中标人在合同履行过程中发生以下违约行为，采购人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除相应违约金：

（1）人员配备违约：中标人派驻的施工员、专业技术工人数量或资质不满足合同要求的，每发现一次扣除违约金500元。

（2）材料质量违约：中标人使用维修材料以次充好的，经查证属实，每发现一次扣除违约金500元，并须立即更换为符合合同要求的合格材料。

（3）安全文明施工违约：中标人未按规范做好施工围蔽、卫生清洁或建筑垃圾清理的，应立即整改；情节严重的每发现一次扣除违约金1000元。

（4）服务质量违约：中标人不服从采购人管理、不配合工作，或因维修材料、维修时间、服务态度等违反服务质量要求的，经查实属每发生一次扣除违约金500元。

（5）拒绝接单违约：中标人无正当理由拒绝接受采购人下达的任务单的，每发生一次扣除违约金500元。

（6）质保期违约：质保期内属于施工质量问题的项目，中标人接到采购人通知后48小时内未安排返修的，每发生一次扣除违约金1000元。同时，采购人有权另行委托第三方进行维修，所发生的费用由中标人承担，采购人可从应付工程款或质量保证金中直接扣除。

（三）严重违约情形——采购人有权单方解除合同

中标人发生以下严重违约情形之一的，采购人有权单方解除合同，没收全部履约保证金，中标人须无条件撤场，采购人不作任何经济补偿：

（1）发生重大以上质量事故或人员死亡安全事故；

（2）将本项目转包或违法分包；

（3）无正当理由拒绝接受任务单累计5次；

（4）工人到学校职能部门讨薪、闹事，严重影响正常办公或教学秩序；

（5）法律法规规定的其他严重违约情形。

三、违约金的执行与保证金补足

中标人发生违约行为被扣除履约保证金的，须在收到采购人书面通知后10个工作日内补足至原金额。逾期未补足的，采购人有权暂停支付所有应付工程款，并有权单方解除合同。

四、合同终止后的处理

合同终止后，中标人须在7日内完成撤场，移交所有施工资料、仓库钥匙等。采购人组织对已完工程进行清算，据实结算。履约保证金在扣除违约金、赔偿金后若有剩余，无息退还。

第五部分 附件

附件1：广州校区2026-2027年度零星维修工程项目综合单价表

附件2：主要材料参考品牌表