广东财经大学

广州校区第21栋学生宿舍修缮工程

定点采购项目需求书

2026年6月5日

定点采购项目需求书

一、项目概况

（一）工程名称：广东财经大学广州校区第21栋学生宿舍修缮工程

（二）工程地点：广州市海珠区仑头路21号

（三）采购内容：修缮工程

（四）建设规模及工程内容：本项目对21栋学生宿舍进行全面修缮，主要建设内容包括卫生间拆除重做，房间及公共区域（走廊、楼梯间）地板、墙面、天花翻新，配套管线消防设备更新等。具体内容以施工图、工程量清单为准。承包人须采取措施保护好建筑物原有的设施及周边设施，如有损坏，承包人须在甲方规定时间内无偿修复。

（五）项目采购控制价：3207595.27元。投标人的报价高于工程采购控制价的，作无效报价处理。其中，非竞争性费用包括：安全生产措施费105106.84元和暂列金额234334.85元，该费用统一按需求书列出的金额报价，报价时不允许偏离，否则作无效报价处理。

（六）施工工期：60日历天。

（七）采购范围：完成本工程施工承包的所有内容，详见附件技术文件。

（八）供应商应提交的资料：

供应商报价时应在系统提交以下资料，由采购人组织审核小组对相关资质材料进行审核，如不符合或未提供，则为无效报价：

- 建设行政主管部门颁发有效期内的建筑装修装饰工程专业承包资质或建筑工程施工总承包资质证书扫描件；

- 建设行政主管部门颁发有效期内的安全生产许可证扫描件；

- 拟担任本工程项目负责人有效期内的二级（或以上）建筑工程专业注册建造师执业资格证书扫描件，及项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

- 拟担任本工程项目专职安全员有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)扫描件。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人；

- 报价时须核实所报价格是否属于异常报价情形（响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%），如属于，应在报价时提供相关说明材料。如未提供说明材料，将按无效报价处理。说明材料包括：

（1）本项目详细的成本测算分析表，包括但不限于：各分部分项工程的人工、材料（注明品牌、规格、型号及单价来源）、机械台班单价及数量测算依据；

（2）主要材料（如瓷砖、涂料、管线、卫浴设备等）的采购渠道、品牌授权或价格承诺函（如有）；

（3）拟投入本项目的管理人员、技术工人数量及薪酬计算方式。

如审核小组认定其说明及材料不能充分证明其报价能保证工程质量、工期、安全且不亏损的，将按无效报价处理。

- 按照采购公告附件发布的本项目《工程量清单》内容编制的报价文件（含综合单价及总价）。不得擅自调整工程量清单内容。

（九）现场踏勘：

1. 集合时间：2026年6月   日（发公告时明确时间）上午10:00统一组织勘察现场。逾时未达者，不再另行安排踏勘。

2. 集合地点：广州市海珠区仑头路21号广东财经大学广州校区第21栋西门前。

3. 联系人：       ， 联系电话：         （入校须提前报备，请至少提前1天联系）。（发公告前明确联系人）

4. 未参加踏勘的供应商，视为已充分了解项目情况及所有影响报价的因素，成交后不得以任何理由提出索赔或工期延长。

二、采购要求

（一）工程承包方式和要求：

1. 工程承包方式

按施工图及工程量清单所包含的工程内容和范围总价包干(扣除暂列金额)。包施工、包材料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包地下管线物探，并按合同规定对工程进行施工承包。

其中，包安全、文明施工的具体要求：

（1）施工区域必须采用硬质围挡全封闭，与学生宿舍生活区完全隔离，并设置明显的警示标识。

（2）建筑垃圾必须日产日清，运输车辆出校门前必须冲洗干净，严禁带泥上路。

（3）噪音、粉尘控制须符合校园及周边社区要求，未经批准不得在上午8:00前、中午12:00-14:00、晚上18:00后进行高噪音作业（紧急抢修除外）。

（4）每间宿舍卫生间拆除及重做过程中，必须做好下层楼板的防水保护和临时排水措施，严禁向下层或室外随意排放污水。

2. 质量标准

工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到合格工程质量标准。工程达不到合格标准的，由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。

- 主要材料（包括但不限于防水涂料、瓷砖、门窗、管线、开关插座、卫生洁具等）进场前，承包人须提前24小时通知发包人代表或监理工程师，并提供产品合格证、检测报告、品牌证明等资料，经现场见证取样送检合格并书面确认后方可使用。未经报验或验收不合格擅自使用的，发包人有权要求拆除重做，由此产生的费用和工期延误由承包人承担。

- 项目负责人、专职安全员在施工期间必须驻场，每周在施工现场工作时间不少于5天，每天不少于4小时。采购人（或监理）将进行不定时考勤。违反以上要求的将按下述约定执行：

（1）项目负责人或安全员未经发包人书面同意擅自离岗或考勤不达标的，每人每次扣除工程款2000元。

（2）无正当理由，成交供应商不得擅自更换项目负责人或安全员。如需更换，须提前7天向采购人提出书面申请，且新任人员资质不得低于原要求。未经同意擅自更换项目负责人的，扣除工程款5万元；擅自更换安全员的，扣除工程款2万元。

（二）项目开工、完工时间

计划项目合同签订日开始施工，施工工期为60个日历天，具体开工时间以监理单位签发的开工令为准。

（三）履约保证金

为保证合同履行，中标人在签订合同后5个工作日内，须向采购人提交履约保证金，金额为合同总价（扣除暂列金后）的5%。履约保证金可采用银行保函或转账形式。工程竣工验收合格并提交完整结算资料后10个工作日内无息退还。若承包人违约导致解除合同或造成重大损失，发包人有权扣除部分或全部履约保证金。

（四）付款及结算方式

1. 付款方式：

双方签订合同后14日内，支付预付款为合同金额扣除暂列金后的30%；工程完工验收合格并交付使用后14日内，支付工程款为合同价扣除暂列金后的55%；承包人已按合同要求移交竣工资料（纸质版及电子版）且工程结算审定后14天内，累计支付至工程结算价的97%，留工程结算总价的3%作为质量保证金。质量保证金从工程竣工验收合格之日起满两年后14天内，扣除承包人应承担的保修费用后余额无息退还承包人。本工程暂列金为234334.85元。

- 结算方式：

承包人须在工程竣工验收合格之日起28天内向发包人提交完整的竣工资料（纸质版及电子版）、结算资料（含送审结算书、工程量计算稿、竣工图等资料的纸质版及电子版）两套。承包人的成交报价即为合同价，以合同总价包干(扣除暂列金额)，包干内容为施工图及工程量清单所包含的全部工程内容。若完成施工图及工程量清单所包含的全部工程内容，且无发生设计变更或现场签证，则合同价扣除暂列金额后即为结算价。若施工图或工程量清单中部分工程内容没有实施，则结算时应扣除相应的费用；若有发生设计变更或现场签证，按合同有关规定执行。

- 工期延误：

若由于承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人向发包人支付违约金为合同价（扣除暂列金额及安全生产措施费后）的2‰，且总额不超过合同价的10%。发包人有权在支付任何一期工程款中直接抵扣，不足部分可向承包人追偿。延误超过15天的，发包人有权单方面解除合同，并没收履约保证金，承包人需在7天内清场。

（五）竣工结算

竣工资料（纸质版及电子版）应包括但不限于：竣工图（与现场实际施工一致，并经监理、发包人代表签字确认）、材料进场报验单及检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项验收记录、变更签证单（如有）、结算书及工程量计算稿等。资料不完整或不符合档案管理要求的，发包人有权暂不支付结算款，直至资料整改合格。

（六）工程质量保修

按国家有关工程质量保修的规定执行，保修期为两年。详见附件《工程质量保修书》

（七）技术文件

1. 施工图纸（见附件）。

2. 工程量清单及控制价（见附件）。

附件：

工程质量保修书

甲方：广东财经大学

乙方：

为保证广东财经大学广州校区第21栋学生宿舍修缮工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线、灯具、开关插座工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：满足设计及国家有关技术规范标准的要求，所有施工范围内的工程均属保修范围

2、质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；

（4）供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为 2年；

（6）绿化保养期为3个月

（7）其他项目：2 年。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或指派第三方保修，费用在质量保证金中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5、质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第6.1条的规定一致。

6、其它

6.1双方约定的其它工程质量保修事项：发包人将质量保证金全数返还承包人后，承包人仍须按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建设工程质量管理条理》及政府部门规定承担保修责任。

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。